Утвержден

Приказом БМАОУ СОШ № 10

От __ ____________ № ______

План-график мероприятий («ДОРОЖНАЯ КАРТА») по введению федерального государственного образовательного  стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО)

на 2017-2020 г.г.

Цель: управление процессом  подготовки образовательного учреждения к реализации  ФГОС СОО и создание условий для его введения.

Задачи:

- Создать условия для организационного обеспечения введения ФГОС среднего общего образования.

- Создать в школе необходимую нормативную базу, обеспечивающую управленческий механизм введения ФГОС СОО.

- Создать условия для непрерывного профессионального развития руководящих и педагогических работников школы с целью  доведения  уровня  их квалификации до  соответствия требованиям квалификационных характеристик, квалификационной категории и требованиям ФГОС.

- Формировать учебно-методическую базу школы. Организовать повышение квалификации педагогов школы на школьном уровне через изучение опыта других ОУ, обмен опытом между коллегами.

- Обеспечить информационную среду подготовки введения ФГОС.

- Создать необходимые финансовые и материально-технические условия  реализации ООП СОО.

- Создать условия для обеспечения  преемственности реализации ФГОС НОО, ООО и СОО.

| Мероприятия | Сроки | Ответственные | Ожидаемый эффект | Документальное подтверждение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационное обеспечение введения ФГОС СОО |  |  |  |  |
| Создание рабочей группы по введению ФГОС СОО | Январь 2018 г. | Администрация | Распределение функций | Приказ о создании группы |
| Разработка и утверждение плана графика введения ФГОС СОО в ОО | Апрель 2018 г. | Администрация | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС СОО | Наличие утвержденного плана |
| Разработка рабочих программ по предметам учебного плана (10 класс). Определение их соответствия требованиям ФГОС СОО | Июнь–август 2019 г. Сентябрь-октябрь 2019 г | Учителя-предметники Руководители предметных ШМО | Определение необходимых изменений в модели образовательной системы ОУ | Рабочие программы по предметам |
| Создание в ОО условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями ФГОС | В течение 2019-2020 года | Администрация | Оценка условий ОУ с учетом требований ФГОС СОО | Результаты мониторинга условий готовности к введению ФГОС СОО |
| Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП СОО действующим санитарным и противопожар-ным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения | Май-июнь 2019 г. | Администрация | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП СОО с требованиями ФГОС СОО | Результаты мониторинга условий готовности к введению ФГОС СОО |
| Комплектование библиотеки ОО базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки для реализации ФГОС СОО | В течение 2019 года | Администрация | Наличие в ОУ научно-методического сопровождения введения ФГОС Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями | Наличие заявок педагогов на УМК, заявки на комплектование библиотеки выбранными УМК |
| Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана ООП СОО, в соответствии с Федеральным перечнем | 2019-2020 г.г. | Администрация Педагог-библиотекарь |  |  |
| Экспертиза условий, созданных в ОО в соответствии с требованиями ФГОС СОО | Май - июнь 2020 г | Администрация | Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС СОО | Аналитическая справка |
| 2.Нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС СОО |  |  |  |  |
| Формирование банка данных нормативно- правовых документов федерального, регионального, муниципального, уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО. | 2017-2020 г | Администрация | Документы, регламентирующие деятельность ОУ в рамках ФГОС СОО | Локальные акты |
| Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введения ФГОС СОО. | 2017-2020 г. | Администрация |  | Протоколы заседания. |
| Внесение изменений и дополнений в Устав ОО. | 2017-2020 г | Директор | Изменения и дополнения в уставе | Изменения и дополнения в уставе |
| Издание приказов, регламентирующих введение ФГОС СОО в БМАОУ СОШ № 10: - О переходе ОУ на обучение по ФГОС СОО;. - об утверждении плана-графика введения ФГОС СОО (дорожная карта); - о разработке ООП СОО -об утверждении годового календарного учебного графика; - об утверждении модели организации внеурочной деятельности в старшей школе; - об утверждении программы по повыше-нию уровня профессионального мастерства педагогических работников; - о системе оценки реализации ООП СОО (ВШК, мониторинг); - о внесении изменений в должностные инструкции учителей предметников, зам. директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС СОО, психолога, социального педагога. | 2017-2020 г | Директор | Приказы | Приказы |
| Утверждение основной образовательной программы СОО на заседании педагогического совета. | До 01.06.2020 года | Директор |  | Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении ООП СОО |
| Внесение изменений в программу развития ОУ. | До 10.09.2020 г. | Директор Зам.директора |  | Протокол заседания методического совета. |
| Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по предметам учебного плана.. | До 10.09.2020 г | Директор Руководители ШМО учителя – предметники |  | Рабочие программы педагога |
| Разработка и утверждение программ элективных курсов. | До 10.09.2019 г | Директор Зам.директора Рабочая группа |  | Программы по внеурочной деятельности |
| Проект учебного плана по переходу на ФГОС СОО | Апрель – май 2019 | Администрация | Учебный план | Учебный план на 2019-2020 учебный год |
| Моделирование учебного плана (10 класс) с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся | Апрель – май 2019 | Администрация | Создание модели внеурочной деятельности в школе третьей ступени образования | Модель внеурочной деятельности |
| Разработка системы оценивания образова-тельных достижений обучающихся на разных ступенях обучения в условиях ФГОС | В течение 2019-2020 | Руководители ШМО Учителя - предметники | Система оценивания образовательных достижений обучающихся | Локальный акт |
| Разработка положения об индивидуальном образовательном проекте | июнь-август 2019 года | Рабочая группа Администрация | Разработка положения | Положение об индивидуальном проекте |
| Разработка и утверждение форм договора о предоставлении среднего общего образования БМАОУ СОШ № 10 | Май-август 2019 | Рабочая группа Администрация | Наличие договора | Наличие договора |
| 3.Кадровое обеспечение перехода на ФГОС СОО |  |  |  |  |
| Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и планирование курсовой подготовки педагогов ОУ (разработка инструментария). | Август 2018 -январь 2020 | Зам.директора |  | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС |
| Анализ выявленных кадровых потребностей и учет их при организации учебного процесса и обеспечении методического сопровождения.. | 2017-2020 г | Зам.директора |  |  |
| Анализ выявленных кадровых потребностей и учет их при организации учебного процесса и обеспечении методического сопровождения.. | 2017-2020 г | Зам.директора |  |  |
| Обеспечение выполнения требований к уровню профессиональной квалификации, состоянию здоровья персонала, работающего в условиях реализации стандарта. | постоянно | Администрация | Кадровый состав, соответствующий требованиям ФГОС | Наличие аттестационных листов, медицинских книжек |
| Изучение в педагогическом коллективе базовых документов ФГОС СОО | 2017-2020 г | Администрация | Информированность педагогов об особенностях ФГОС СОО | Изучение требований ФГОС к структуре ООП, к условии-ям реализации и результатам освоения программ |
| Разработка рабочих программ по предметам учителями с учетом формирования универсальных учебных действий | Июнь–август 2019 г | Учителя Администрация | Проектирование пед. процесса педагогами по предметам учебного плана ОУ с учетом требований ФГОС СОО | Наличие рабочих программ |
| Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС СОО | По особому плану | Администрация | Ликвидация профессиональных затруднений | Результаты анализа анкети-рования педагогов. Наличие документов о прохождении курсовой подготовки |
| 4. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС СОО |  |  |  |  |
| Анкетирование «Готовность педагогов ОУ к введению и реализации ФГОС СОО» | апрель 2019 г | Зам.директора | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия | Результаты анкетирования |
| Информирование педагогов по ключевым позициям введения ФГОС СОО через педагогические советы, производственные совещания, школьные семинары и т.д. | В течение всего периода | Администрация | План проведения педагогических советов, производственных совещаний и семинаров. | Протоколы |
| Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет | В течение всего периода | Зам.директора. Учитель информатики | Создание банка полезных ссылок, наличие странички о переходе на ФГОС СОО на сайте ОУ |  |
| Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС СОО и результатах работы через сайт ОО, информационные стенды, родительские собрания | январь - май 2020 г Раз в полугодие | Администрация Ответственный за сайт классные руководители | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС СОО | Протоколы родительских собраний Информация на сайте ОУ |
| Обеспечение публичной отчетности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС СОО | ежегодно | Администрация |  | Размещение публичного доклада на сайте ОУ |
| 5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС СОО |  |  |  |  |
| Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС СОО за счет субвенций по ОО | Ноябрь, декабрь 2018, 2019, 2020г.г. | Директор | Обеспечение финансовой поддержки мероприятий по переходу на ФГОС СОО | Проект сметы на учебный год с учетом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС СОО |
| Оценка степени соответствия материально-технического обеспечения требованиям стандарта | Май – июнь 2019 г | Администрация | Создание необходимого материа-льно-технического обеспечения реализации ФГОС СОО | Мониторинг готовности |
| 6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО |  |  |  |  |
| Определение и приобретение необходимого материального и технического оборудова-ния в соответствии с требованиями ФГОС СОО | 2017-2020 г.г. | Зам.директора по АХЧ | Оформление заказа на материальное и техническое оборудование | Оформленная заявка |
| Составление плана мероприятий по при-ведению оборудования учебных помещений в соответствие требованиям к минимальной оснащенности учебного процесса. | Сентябрь-декабрь 2019 | Зам.директора по АХЧ | Создание комфортного пространства ОО | Наличие материального и технического оборудования, необходимого для внедрения ФГОС СОО |
| Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий ОУ требованиям ФГОС СОО.. | В течение 2020 года | Администрация |  |  |
| Обеспечение соответствия условий реализации ФГОС СОО противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ.. | В течение 2020 года | Администрация |  |  |
| Обеспечение соответствия ИОС ОО требованиям ФГОС СОО.. | В течение 2020 года | Администрация |  |  |
| Наличие доступа к ЭОР (электронным образовательным ресурсам), размещенным в федеральных и региональных базах данных... | В течение всего периода | Администрация |  |  |
| Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образователь-ными ресурсами в соответствии с ФГОС. | В течение всего периода | Администрация Педагог-библиотекарь |  |  |